## Sheet1
単体テスト仕様書 |  |  |  | 機能名： | エンジニアマスタ新規登録
| ブラウザ | Google chrome | テストケース数 | 66
| 対象サーバー | ローカル | テスト完了件数 | 59
|  |  | バグ数 | 7
|  |  | 再テスト完了数 | 0
|  |  | 残テスト件数 | 7
[8 empty] | テスト実行結果 |  |  | 再テスト実行結果
No | テスト種別 | 機能名 | テスト内容 | テスト区分 | 入力条件 | アクション | 想定結果 | テスト結果 | 実施日 | テスト担当者 | 修正結果 | 実施日 | 備考
1 | 単体テスト | ブック購入 | 左からマイページ、マイブック、ブック購入の順にヘッダーが表示される。 | 正常系 |  |  | 左からマイページ、マイブック、ブック購入の順にヘッダーが表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
2 | 単体テスト | ブック購入 | マイページをクリックする。 | 正常系 |  | マイページボタンクリック | マイページを再度読み込み、表示する。 | OK | 2021-06-17 | 大野
3 | 単体テスト | ブック購入 | マイブックをクリックする。 | 正常系 |  | マイブックボタンクリック | マイブックページに移動する。 | OK | 2021-06-17 | 大野
4 | 単体テスト | ブック購入 | ブック購入をクリックする。 | 正常系 |  | ブック購入ボタンクリック | ブック購入ページに移動する。 | OK | 2021-06-17 | 大野
5 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：BookID 表示確認 | 正常系 |  |  | 画面に当該情報が表示されること | OK | 2021-06-17 | 大野
6 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：書籍名 表示確認 | 正常系 |  |  | 画面に当該情報が表示されること | OK | 2021-06-17 | 大野
7 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：出版社 表示確認 | 正常系 |  |  | 画面に当該情報が表示されること | OK | 2021-06-17 | 大野
8 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：値段 表示確認 | 正常系 |  |  | 画面に当該情報が表示されること | OK | 2021-06-17 | 大野
9 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：発売日 表示確認 | 正常系 |  |  | 画面に当該情報が表示されること | OK | 2021-06-17 | 大野
10 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：購入有無 表示確認 | 正常系 |  |  | 画面に当該情報が表示されること | OK | 2021-06-17 | 大野
11 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：BookID DBからの取得確認 | 正常系 |  |  | DBからBookIDのデータを持ってきて、ボックスの中に表示。 | OK | 2021-06-17 | 大野
12 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：書籍名 DBからの取得確認 | 正常系 |  |  | DBから書籍名のデータを持ってきて、ボックスの中に表示。 | OK | 2021-06-17 | 大野
13 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：出版社 DBからの取得確認 | 正常系 |  |  | DBから出版社のデータを持ってきて、ボックスの中に表示。 | OK | 2021-06-17 | 大野
14 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：値段 DBからの取得確認 | 正常系 |  |  | DBから値段のデータを持ってきて、ボックスの中に表示。 | OK | 2021-06-17 | 大野
15 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：発売日 DBからの取得確認 | 正常系 |  |  | DBから発売日のデータを持ってきて、ボックスの中に表示。 | OK | 2021-06-17 | 大野
16 | 単体テスト | ブック購入 | ブック情報：購入有無 チェックボックス表示確認 | 正常系 |  |  | 画面にチェックボックスが表示されること | OK | 2021-06-17 | 大野
17 | 単体テスト | ブック購入 | チェックボックスでチェックのつけはずしができる | 正常系 |  | チェック | チェックのつけはずしができる | OK | 2021-06-17 | 大野
18 | 単体テスト | ブック購入 | DBにあるデータが全て表示される。 | 正常系 |  |  | ループを回してDBにあるデータを全て表示する。 | OK | 2021-06-17 | 大野
19 | 単体テスト | ブック購入 | ～件表示が表示される。 | 正常系 |  |  | ～件表示が表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
20 | 単体テスト | ブック購入 | ～件表示がプルダウンできる | 正常系 |  |  | ～件表示がプルダウンできる 10、25、50、100の４つがプルダウンされる | OK | 2021-06-17 | 大野
21 | 単体テスト | ブック購入 | プルダウンの10件表示を選択する。 | 正常系 | プルダウン |  | 10件ごとに本の一覧が表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
22 | 単体テスト | ブック購入 | プルダウンの25件表示を選択する。 | 正常系 | プルダウン |  | 25件ごとに本の一覧が表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
23 | 単体テスト | ブック購入 | プルダウンの50件表示を選択する。 | 正常系 | プルダウン |  | 50件ごとに本の一覧が表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
24 | 単体テスト | ブック購入 | プルダウンの100件表示を選択する。 | 正常系 | プルダウン |  | 100件ごとに本の一覧が表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
25 | 単体テスト | ブック購入 | BookID横の昇順降順ボタンが表示される。 | 正常系 |  |  | BookID横の昇順降順ボタンが表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
26 | 単体テスト | ブック購入 | 書籍名横の昇順降順ボタンが表示される。 | 正常系 |  |  | 書籍名横の昇順降順ボタンが表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
27 | 単体テスト | ブック購入 | 出版社横の昇順降順ボタンが表示される。 | 正常系 |  |  | 出版社横の昇順降順ボタンが表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
28 | 単体テスト | ブック購入 | 値段横の昇順降順ボタンが表示される。 | 正常系 |  |  | 値段横の昇順降順ボタンが表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
29 | 単体テスト | ブック購入 | 発売日横の昇順降順ボタンが表示される。 | 正常系 |  |  | 発売日横の昇順降順ボタンが表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
30 | 単体テスト | ブック購入 | 購入有無横の昇順降順ボタンが表示される。 | 正常系 |  |  | 購入有無横の昇順降順ボタンが表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
31 | 単体テスト | ブック購入 | BookIDの昇順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 昇順ボタンクリック | BookIDが昇順に表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
32 | 単体テスト | ブック購入 | BookIDの降順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 降順ボタンクリック | BookIDが降順表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
33 | 単体テスト | ブック購入 | 書籍名の昇順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 昇順ボタンクリック | 書籍名が昇順に表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
34 | 単体テスト | ブック購入 | 書籍名の降順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 降順ボタンクリック | 書籍名が降順表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
35 | 単体テスト | ブック購入 | 出版社の昇順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 昇順ボタンクリック | 出版社が昇順に表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
36 | 単体テスト | ブック購入 | 出版社の降順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 降順ボタンクリック | 出版社が降順表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
37 | 単体テスト | ブック購入 | 値段の昇順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 昇順ボタンクリック | 値段が昇順に表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
38 | 単体テスト | ブック購入 | 値段の降順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 降順ボタンクリック | 値段が降順表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
39 | 単体テスト | ブック購入 | 発売日の昇順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 昇順ボタンクリック | 発売日が昇順に表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
40 | 単体テスト | ブック購入 | 発売日の降順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 降順ボタンクリック | 発売日が降順表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
41 | 単体テスト | ブック購入 | 購入有無の昇順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 昇順ボタンクリック | 購入有無が昇順に表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
42 | 単体テスト | ブック購入 | 購入有無の降順ボタンを押す。 | 正常系 |  | 降順ボタンクリック | 購入有無が降順表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
43 | 単体テスト | ブック購入 | 前、１、・・・、ｎ、後と表示件数に応じて表示される。 | 正常系 |  |  | 前、１、・・・、ｎ、後と表示件数に応じて表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
44 | 単体テスト | ブック購入 | 前を押すと１つ前のページに進む。 | 正常系 |  | 前ボタンクリック | １つ前のページに進む。 | OK | 2021-06-17 | 大野
45 | 単体テスト | ブック購入 | 数字を押すと該当数字のページに進む。 | 正常系 |  | 数字ボタンクリック | 該当数字のページに進む。 | OK | 2021-06-17 | 大野
46 | 単体テスト | ブック購入 | 後を押すと１つ後のページに進む。 | 正常系 |  | 後ボタンクリック | １つ後のページに進む。 | OK | 2021-06-17 | 大野
47 | 単体テスト | ブック購入 | これ以上前に行けない状態で前を押そうとしても押せない | 正常系 |  |  | 押せない | OK | 2021-06-17 | 大野
48 | 単体テスト | ブック購入 | 現在いるページと同じページ番号のボタンを押しても何も起こらない | 正常系 |  | 数字ボタンクリック | 何も起こらない | OK | 2021-06-17 | 大野
49 | 単体テスト | ブック購入 | これ以上後に行けない状態で後を押そうとしても押せない | 正常系 |  |  | 押せない | OK | 2021-06-17 | 大野
50 | 単体テスト | ブック購入 | a件中 b から c まで表示が表示件数に応じて正しく表示される。 | 正常系 |  |  | a件中 b から c まで表示が表示件数に応じて正しく表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
51 | 単体テスト | ブック購入 | ページを移動した際、a件中 b から c まで表示のbとcがページに応じて正しく表示される。 | 正常系 |  |  | a件中 b から c まで表示のbとcがページに応じて正しく表示される。 | OK | 2021-06-17 | 大野
52 | 単体テスト | ブック購入 | 検索とテキストボックスが表示される | 正常系 |  |  | 検索とテキストボックスが表示される | OK | 2021-06-17 | 大野
53 | 単体テスト | ブック購入 | テキストボックスに入力ができる | 正常系 |  | テキスト | テキストボックスに入力ができる | OK | 2021-06-17 | 大野
54 | 単体テスト | ブック購入 | テキストボックスに入力した内容に応じて検索ができる | 正常系 |  | テキスト | 内容に合致するデータのみが表示される | OK | 2021-06-17 | 大野
55 | 単体テスト | ブック購入 | 検索結果に応じてa件中 b から c まで表示の内容が変わる | 正常系 |  |  | 表示内容が変わる | OK | 2021-06-17 | 大野
56 | 単体テスト | ブック購入 | チェックボックス１つにチェックをつけ、そのまま同じ画面で購入ボタンを押し、購入。 | 正常系 |  | チェック、購入 | チェックをつけた本を購入できる。 | OK | 2021-06-17 | 大野
57 | 単体テスト | ブック購入 | チェックボックス１つにチェックをつけ、別の画面に移動して購入ボタンを押し、購入。 | 正常系 |  | チェック、購入 | チェックをつけた本を購入できる。 | NG | 2021-06-17 | 大野
58 | 単体テスト | ブック購入 | 同一画面の複数のチェックボックスにチェックをつけ、そのまま同じ画面で購入ボタンを押し、購入。 | 正常系 |  | チェック、購入 | チェックをつけたすべての本を購入できる。 | OK | 2021-06-17 | 大野
59 | 単体テスト | ブック購入 | 同一画面の複数のチェックボックスにチェックをつけ、別の画面に移動して購入ボタンを押し、購入。 | 正常系 |  | チェック、購入 | チェックをつけたすべての本を購入できる。 | NG | 2021-06-17 | 大野
60 | 単体テスト | ブック購入 | 複数画面の複数のチェックボックスにチェックをつけ、チェックをつけたうちの1つの画面に移動して購入ボタンを押し、購入。 | 正常系 |  | チェック、購入 | チェックをつけたすべての本を購入できる。 | NG | 2021-06-17 | 大野
61 | 単体テスト | ブック購入 | 複数画面の複数のチェックボックスにチェックをつけ、チェックをつけていない画面に移動して購入ボタンを押し、購入。 | 正常系 |  | チェック、購入 | チェックをつけたすべての本を購入できる。 | NG | 2021-06-17 | 大野
62 | 単体テスト | ブック購入 | 既に購入済でマイブックにある本は購入できない。 | 異常系 |  | チェック、購入 | チェックできない、エラーアラートが出る。 | NG | 2021-06-17 | 大野
63 | 単体テスト | ブック購入 | どのブックにもチェックをつけず購入するとエラーアラートが発生する。 | 異常系 |  | チェック、購入 | エラーアラートが出る。 | OK | 2021-06-17 | 大野
64 | 単体テスト | ブック購入 | チェックをつけたまま別のページに移動し、再びブック購入画面に戻ってくる。 | 正常系 |  | チェック、ページ移動 | チェック内容が保存されていない。 | OK | 2021-06-17 | 大野
65 | 単体テスト | ブック購入 | 購入ボタンを押し、購入が完了するとマイブックページに移動する。 | 正常系 |  | チェック、購入 | マイブックページに移動する。 | OK | 2021-06-17 | 大野
66 | 単体テスト | ブック購入 | ブラウザに直接、http://localhost:8081/cb/id/bookと入力しても、画面に移動できない | 異常系 |  | ブラウザ入力 | 画面に移動できず、エラー画面が出る。 | NG | 2021-06-17 | 大野
67 | 単体テスト | ブック購入 | ブック購入時にDBの接続が切れてしまった場合 | 異常系 | 顧客情報変更画面表示後、DB接続を切断する | 変更を保存ボタンクリック | エラー画面が表示されること | NG | 2021-06-17 | 大野